- Propozycja planu pracy zawierająca, przynajmniej:

- wyróżnione etapy (powiązane z konkretnymi częściami systemu, realizowanymi komponentami, ...) z podanym czasem trwania każdego etapu (dni robocze)

Przyjęto realizację projektu przez zespół składający się z:

- Analityka systemowego,

- Projektanta systemu,

- Programisty,

- Administratora bazy danych,

- Testera.

Przewidywany całkowity czas realizacji projektu wynosi około 114 dni roboczych.

| Nr | Etap projektu | Czas trwania | Poprzednik | Przydzieleni ludzie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analiza wymagań i specyfikacji systemu | 5 dni | - | Analityk, Projektant UML |
| 2 | Opracowanie modelu przypadków użycia | 4 dni | 1 | Analityk, Projektant UML |
| 3 | Projekt bazy danych i diagramu klas | 5 dni | 2 | Projektant UML, Administrator BD |
| 4 | Projekt interfejsu użytkownika | 5 dni | 2 | Projektant UML, Programista |
| 5 | Implementacja modułu zarządzania anomaliami | 15 dni | 3, 4 | Programista |
| 6 | Implementacja modułów eksperymentów i raportów | 20 dni | 5 | Programista |
| 7 | Implementacja modułu incydentów i procedur lockdown | 18 dni | 5 | Programista |
| 8 | Implementacja modułu analitycznego i raportowego | 10 dni | 6, 7 | Programista |
| 9 | Integracja systemu oraz konfiguracja danych | 12 dni | 6, 7, 8 | Programista, Administrator BD |
| 10 | Testowanie i usuwanie błędów | 15 dni | 9 | Tester, Programista |
| 11 | Wdrożenie systemu i szkolenie użytkowników | 5 dni | 10 | Administrator BD, Analityk |

- zależności pomiędzy etapami (np. co musi być zakończone przed rozpoczęciem kolejnego etapu)

- Analiza wymagań musi zostać zakończona przed rozpoczęciem modelowania przypadków użycia.

- Diagram klas i projekt bazy danych mogą zostać opracowane dopiero po zdefiniowaniu przypadków użycia.

- Projekt interfejsu użytkownika wymaga wcześniejszego określenia funkcjonalności systemu.

- Implementacja modułów może rozpocząć się dopiero po zakończeniu projektu bazy danych oraz interfejsów.

- Moduł eksperymentów oraz moduł incydentów wykorzystują dane o anomaliach, dlatego zależą od modułu zarządzania anomaliami.

- Moduł analityczny wymaga danych generowanych przez moduł eksperymentów oraz moduł incydentów.

- Integracja systemu może rozpocząć się dopiero po zakończeniu implementacji wszystkich modułów.

- Testowanie wymaga ukończenia integracji systemu.

- Wdrożenie następuje po pomyślnym zakończeniu testów.

- alokacja zasobów ludzkich do realizacji poszczególnych etapów

Analityk systemowy:

- analiza wymagań,

- opracowanie przypadków użycia,

- wsparcie wdrożenia i szkolenia.

Projektant UML:

- diagram przypadków użycia,

- diagram klas,

- diagramy aktywności,

- projekt interfejsów użytkownika.

Administrator bazy danych:

- projekt bazy danych,

- konfiguracja serwera bazy danych,

- przygotowanie kopii zapasowych.

Programista:

- logika biznesowa systemu,

- obsługa anomalii,

- obsługa eksperymentów,

- obsługa incydentów,

- generowanie raportów.

- implementacja interfejsów użytkownika,

- formularze eksperymentów,

- panel incydentów,

- panel dyrektora.

Tester:

- testy funkcjonalne,

- testy wydajnościowe,

- testy bezpieczeństwa,

- raportowanie błędów.